Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №96»

города Барнаула

ПРИКАЗ

19.01.2023		№ 3/2

Барнаул

Об утверждении плана-графика

мероприятий («дорожной карты»)

по введению федеральных основных

образовательных программ

начального общего, основного общего

и среднего общего образования

в МБОУ «СОШ №96»

С целью организованного введения в МБОУ «СОШ №96» федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФООП НОО, ООО и СОО), утверждённых приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 №992, №993, от 23.11.2022 №1014 соответственно, на основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 28.12.2022 №1618 «О введении федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Алтайского края», на основании приказа Комитета по образованию Администрации городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края от 16.01.2023 №11 «Об утверждении мероприятий плана-графика («дорожной карты») по введению федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «СОШ №96»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить:

- План-график мероприятий («дорожную карту») по введению ФООП НОО, ООО и СОО в МБОУ «СОШ №96» (приложение 1);

- Рабочую группу по обеспечению введения ФООП НОО, ООО и СОО в МБОУ «СОШ №96» (приложение 2).

Директор школы	Т. А. Тишелович

Приложение

к приказу от 19.01.2023 №3/2

План-график мероприятий («дорожная карта»)

по введению федеральных основных общеобразовательных программ НОО, ООО, СОО в МБОУ «СОШ №96»

План-график («дорожная карта») мероприятий содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных лиц за исполнение обозначенных мероприятий. В дорожной карте определен перечень документов, которые необходимо разработать в ходе реализации «дорожной карты».

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФООП НОО, ООО и СОО в МБОУ «СОШ №96» (далее - СОШ) | Январь 2023 года | Приказ о создании рабочей группы по введению ФООП НОО, ООО и СОО Рабочая группа по введению ФООП НОО, ООО и СОО | заместитель директора по УВР |
| 2 | Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о введении ФООП НОО, ООО и СОО в образовательной организации (СОШ) | Февраль- апрель 2023 года | Протокол родительского собрания 1-4-х классов СОШ Протокол родительского собрания 5-9-х классов СОШ Протокол родительского собрания 10-х класса СОШ | заместитель директора по УВР |
| 3 | Проведение анализа действующих ООП на предмет соответствия ФООП НОО, ООО и СОО | Январь- март 2023 года | Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФООП и рекомендациями по приведению в соответствии с ФООП | Руководители ШМО, заместитель директора по УВР |

| 4 | Проведение анализа перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | Январь– май 2023 года | Аналитическая справка Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года | педагог- библиотекарь, заместитель директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Составление перспективного перечня учебников, которые СОШ необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ | Февраль– март 2023 года | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на 2023/2024 учебный год | педагог- библиотекарь, заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
| 2. Нормативное правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Формирование банка данных нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих внедрение ФООП | Январь - сентябрь 2023 года | Банк данных нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих внедрение ФООП | директор школы |
| 2 | Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровня, регламентирующих введение ФООП | в течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального, муниципального уровня, регламентирующими введение ФООП |  |
| 3 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации (СОШ) | до 1 сентября 2023 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации (СОШ) | заместитель директора по УВР |
| 4 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) (СОШ) | до 1 сентября 2023 года | Изменение в Устав образовательной организации (СОШ) | директор школы, заместитель директора по УВР |
| 5 | Разработка приказов, локальных актов в СОШ, регламентирующих введение ФООП НОО, ООО и СОО | Январь- февраль 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие введение ФООП | заместитель директора по УВР |

| 6 | Внесение изменений в локальные акты СОШ с учетом требований ФООП НОО, ООО и СОО | Январь– август 2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП. Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих Программ | заместитель директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета | До 1 сентября 2023 года | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФООП | директор школы |
| 3. Мероприятия по разработке ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП |  |  |  |  |
| 1 | Разработка целевого раздела ООП в соответствии с ФООП НОО, ООО и СОО | Январь– март 2023 года | Целевой раздел ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП | заместитель директора по УВР |
| 2 | Разработка содержательного раздела ООП НОО сФООП НОО: внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»; -анализ программы формирования УУД (универсальных учебных действий) для успешности обучения в ООП НОО и приведение в соответствие с ФООП НОО | Март 2023 года | Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФООПНОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО. Программа формирования УУД в соответствии с ФООП НОО | заместитель директора по УВР |
| 3 | Разработка содержательного раздела ООП ООО с ФООП ООО: -внесение в ООП ООО федеральных базовыхрабочих программ по учебным | Март 2023 года | Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФООП ООО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам: | заместитель директора по УВР |

|  | предметам: «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание, «География» и «Основы безопасности жизнедеятельн ости»; - анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО |  | «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО. Программа формирования УУД в соответствии с ФООПООО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Разработка содержательного раздела ООП СОО с ФООП СОО: - внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам: - «Русский язык», - «Литература», - «История», - «Обществознание», - «География» и - «Основы - Безопасности жизнедеятельности»; - анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФООП СОО | Август 2023 года | Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФООПСОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам: «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО. Программа развития УУД в соответствии с ФООПООО | заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
| 5 | Разработка рабочей программы воспитания в ООП НОО и контроль за приведением в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП НОО | Март 2023 года | Рабочая программа воспитания в ООП НОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП НОО | заместитель директора по УВР, советник директора по воспитанию |
| 6 | Разработка рабочей программы воспитания в ООП ООО и контроль за приведением в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП ООО | Май 2023 года | Рабочая программа воспитания в ООП ООО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП ООО | заместитель директора по УВР, советник директора по воспитанию |
| 7 | Разработка рабочей программы воспитания в ООП СОО и контроль за приведением в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП СОО | Май 2023 года | Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП СОО | заместитель директора по УВР, советник директора по воспитанию |
| 8 | Разработка программы коррекционной работы в ООП НОО и контроль за приведением в соответствие с программой | Март 2023 года | Программа коррекционной работы в ООП НОО в соответствии с программой коррекционной работы в | педагог- психолог |

|  | коррекционной работы вФООП НОО |  | ФООП НОО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Разработка программы коррекционной работы в ООП ООО и контроль за приведением в соответствие с программой коррекционной работы вФООП ООО | Май 2023 года | Программа коррекционной работы в ООП ООО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП ООО | педагог- психолог |
| 10 | Разработка программы коррекционной работы в ООП СОО и контроль за приведением в соответствие с программой коррекционной работы вФООП СОО | Март 2023 года | Программа коррекционной работы вООП СОО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП СОО | педагог- психолог |
| 11 | Разработка организационного раздела ООП НОО с ФООП НОО: - выбор варианта учебного плана ФООП НОО; - формирование календарного учебного графика с учетом ФООП; - составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности иформ организации, указанных в ФООП НОО; - анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО | Апрель 2023 года | Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО Учебный план на основе варианта учебного Плана ФООП НОО. Календарный учебный график с учетом ФООП НОО. План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО | заместитель директора по УВР, советник директора по воспитанию |
| 12 | Разработка организационного раздела ООП ООО с ФООП ООО: - выбор варианта учебного плана ФООП ООО или разработка учебного план на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения; - формирование календарного учебного графика с учетом ФООП; - составление плана | Апрель 2023 года | Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФООПООО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП ООО. Календарный учебный график с учетом ФООП ООО. План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной | заместитель директора по УВР, советник директора по воспитанию |

|  | внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП ООО; - анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательнойработы в ФООП ООО |  | деятельности и форм организации, указанных в ФООП ООО. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП ООО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Разработка организационного раздела ООП СОО с ФООП СОО: - выбор варианта учебного плана ФООП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения; - составление плана внеурочной деятельности сучетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП СОО; - анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП СОО | Апрель 2023 года | Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП СОО. План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФООП СОО и профиля обучения. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП | заместитель директора по УВР, советник директора по воспитанию |
| 4. Кадровое обеспечение по переходу на ФООП |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП НОО, ООО, СОО. Выявление кадровых дефицитов | Март 2023 года | Аналитическая справка | заместитель директора по УВР |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации (СОШ) в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ | Февраль– март 2023 года | Аналитическая справка | заместитель директора по УВР |
| 3 | Коррекция и реализацией плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы | Январь-март 2023 года | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы. | заместитель директора по УВР |
| 4 | Распределение учебной | До 25 | Приказ об утверждении | заместитель директора |

|  | нагрузки педагогов на учебный год | августа 2023 года | учебной нагрузки на учебный год | по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Методическое обеспечение перехода ФООП |  |  |  |  |
| 1 | Внесение в план методической работы мероприятий по внедренияю ФООП НОО, ООО и СОО | Январь-март 2023 года | План методической работы. Приказ о внесении изменений в план методической работы | заместитель директора по УВР |
| 2 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедренияФООП | Январь– март 2023 года | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | заместитель директора по УВР |
| 3 | Изучение нормативных документов по внедрению ФООП педагогическим коллективом СОШ | Январь–май 2023 года в соответстви и с планами ШМО | Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО | Руководители ШМО, заместитель директора по УВР |
| 4 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ | В течение всего периода | План работы Методического Совета образовательной организации Планы работы ШМО | Руководители ШМО, заместитель директора по УВР |
| 5 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП | В течение всего периода | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП | заместитель директора по УВР |
| 6. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФООП | Январь- август 2023 года | Пакет информационно- методических материалов Разделы на сайте МОУО, СОШ | заместитель директора по УВР, советник директора по воспитанию |
| 2 | Информирование родительской общественности о внедрении ФООП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП | Январь- сентябрь 2023 года | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации (СОШ) | заместитель директора по УВР, советник директора по воспитанию |
| 3 | Информирование о нормативном правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФООП | Январь- сентябрь 2023 года | Сайт образовательной организации (СОШ), страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | заместитель директора по УВР, советник директора по воспитанию |

| 4 | Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФООП, предоставление результатов | В течение всего периода | Сайт образовательной организации (СОШ), страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации, анкетирование | заместитель директора по УВР, советник директора по воспитанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

к приказу

от 19.01.2023 №3/2

Состав школьной рабочей группы

по введению федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «СОШ №96»

| № п/п | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тишелович Татьяна Александровна | директор школы |
| 2 | Мешкова Вера Анатольевна | заместитель директора по УВР |
| 3 | Менькин Владислав Евгеньевич | советник директора по воспитанию |
| 4 | Баева Оксана Витальевна | руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 5 | Рощупкина Людмила Ивановна | руководитель ШМО учителей точных предметов |
| 6 | Пушкарева Елена Геннадьевна | руководитель ШМО гуманитарных предметов |
| 7 | Крутиков Даниил Валерьевич | руководитель ШМО учителей иностранных языков |
| 8 | Загоруйко Ольга Владимировна | руководитель ШМО учителей физической культуры ОБЖ и технологии |
| 9 | Аплачкина Наталья Владимировна | руководитель ШМО естественно- научных предметов |
| 10 | Бабушкина Олеся Борисовна | педагог-психолог |
| 11 | Коваль Елена Алексеевна | педагог-библиотекарь |